## Sprint6
Sprint nr: | Scrummaster: | Johnny
#6 | Projektleder: | Jacob Roesen
| Koordinator: | Jacob Roesen
Overordnet opgave: | Opgaver: | Arbejdsvægtning: | Resource #1 | Resource #2 | Process (% done): | Kommentar: |  | Farvekode til vægtning:
#Rapporten | [7 empty] | 1 | Let og ikke meget tidskrævende | Mellemregninger:
| Resume/abstract/forord/indledning | 3 | JK | RLJ | 1 | Resume og abstract til sidst |  | 2 | Let eller ikke særligt tidskrævende | 3
| Læsevejledning/opgaveformulering/projektformulering | 2 | NG | JK | 1 |  |  | 3 | Hverken eller | 2
| Systembeskrivelse | 2 | RLJ | JR | 1 |  |  | 4 | Svær eller meget tidskrævende | 2
| Krav | 2 | JR | MH | 1 |  |  | 5 | Svær og meget tidskrævende | 2
| Projektafgrænsning | 2 | MH |  | 1 |  |  |  |  | 2
| Projektbeskrivelse /projektgennemførelse/ arbejdsmetoder og -fordeling | 2 | RLJ, NG, JR, MH, JK |  | 1 |  |  | Process farvekode: |  | 2
| Systemarkitektur | 3 | MH |  | 1 |  |  | 0 | Ikke startet | 3
| Design og implementering | 3 | RLJ, NG, JR, MH, JK |  | 1 | RLJ, JK, NG |  | 0.2 | Påbegyndt | 3
| Resultater | 5 | RLJ, NG, JR, MH, JK |  | 1 | JK, NG |  | 0.4 | Godt i gang | 5
| Opnåede erfaringer | 5 | RLJ, NG, JR, MH, JK |  | 1 |  |  | 0.6 | Umiddelbart færdigt. Mangler 2. oppinion | 5
| Konklusion | 5 | RLJ | NG | 1 |  |  | 0.8 | Mangler gennemlæsning af alle | 5
| Forslag til forbedringer af systemet | 4 | ALLE |  | 1 |  |  | 1 | Gennemlæst af alle | 4
| Bilag og Datasheets | 1 | JR |  | 1 |  |  |  |  | 1
#Dokumentation | Systemarkitektur: Applikation & Domæne | 3 | JK | RLJ | 1 |  |  |  |  | 3
| Detaljeret Software | 3 | RLJ, NG, JR, MH, JK |  | 1 | JK, NG, RLJ | Skriv initialer når jeres design er lavet færdig |  |  | 3
| Detaljeret hardware | 3 | NG, JR, JK |  | 1 | JK, NG |  |  |  | 3
| Udføre test | 3 | RLJ, NG, JR, MH, JK |  | 1 | RLJ, JK, NG |  |  |  | 3
| Dokumentere Enhedstest | 3 | RLJ, NG, JR, MH, JK |  | 1 | RLJ, JK, NG |  |  |  | 3
|  | 54 |  | Procentvis færdig: | 100 | % |  |  |  | 54
Arbejdsbyrde per person
| Rasmus Lund-Jensen | RLJ | 12.1
| Nicolai Glud | NG | 10.1
| Mick Holmark | MH | 11.4
| Johnny Kristensen | JK | 10.2
| Jacob Roesen | JR | 10.2
| Total arbejdsbyrde |  | 54

## Sprint5
Sprint nr: | Scrummaster: | Johnny Kristensen
#5 | Projektleder: | Jacob Roesen
| Koordinator: | Jacob Roesen
Overordnet opgave: | Opgaver: | Arbejdsvægtning: | Resource #1 | Resource #2 | Process (% done): | Kommentar: | Farvekode til vægtning:
#Implementering | [6 empty] | 1 | Let og ikke meget tidskrævende | Mellemregninger:
| VBTE ultralyd | 5 | JK | MH | 0.8 |  | 2 | Let eller ikke særligt tidskrævende | 4
| VBTE I2C | 2 | JK |  | 1 |  | 3 | Hverken eller | 2
| SM print og finjustering | 3 | NG |  | 1 |  | 4 | Svær eller meget tidskrævende | 3
| Montering af ventiler | 2 | NG |  | 1 |  | 5 | Svær og meget tidskrævende | 2
| Power supply 24 -> 12&5 | 2 | JR |  | 0.8 |  |  |  | 1.6
#KI-Implementering | [6 empty] | Process farvekode: |  | 0
| TCP | 3 | RLJ | MH | 1 |  |  |  | 2.4
| UART | 4 | RLJ | NG | 1 |  | 0 | Ikke startet | 1.8
| Alarmer, datavalidering | 2 | RLJ |  | 1 |  | 0.2 | Påbegyndt | 1.8
0.2 | Lukkedialog | 2 | RLJ |  | 1 |  | 0.4 | Godt i gang | 2.4
| Manuel Dialog | 1 | RLJ |  | 1 |  | 0.6 | Umiddelbart færdigt. Mangler 2. oppinion | 0.8
| Småting | 1 | RLJ |  | 0 | Lavprioritet | 0.8 | Mangler gennemlæsning af alle | 3
| Mindre rettelser Database | 1 | MH |  | 1
[7 empty] | 1 | Gennemlæst af alle | 0
#Design dokumentation | [8 empty] | 3
| Server | 4 | MH |  | 0.6 |  |  |  | 0
| VBTE ultralyd | 3 | JK |  | 0.6 |  |  |  | 0
| VBTE I2C | 3 | JK |  | 0.6 |  |  |  | 0
| SM hardware & software | 4 | NG |  | 0.6 |  |  |  | 2
| Power supply 24 -> 12&5 | 2 | JR |  | 0.4 |  |  |  | 0
| KI klassediagrammer | 3 | RLJ |  | 1
29.8
Andet:
| Kommunikationsprotokol | 2 | JR | NG, RLJ | 1
|  | 49 |  | Procentvis færdig: | 60.8163 | %
Arbejdsbyrde per person
| Rasmus Lund-Jensen | RLJ | 13.1667
| Nicolai Glud | NG | 9.6667
| Mick Holmark | MH | 6.4167
| Johnny Kristensen | JK | 13
| Jacob Roesen | JR | 6.75
| Total arbejdsbyrde |  | 49
Note on B18: Lukkekommando til SM programopstartsvindue indeholdende: SKIBSID SERVERUPDATETIME GUIUPDATETIME opstartsdialog
Note on B30: Både I2C + RS232

## Sprint4
Sprint nr: | Scrummaster: | Johnny Kristensen
#4 | Projektleder: | Jacob Roesen
| Koordinator: | Jacob Roesen
Overordnet opgave: | Opgaver: | Arbejdsvægtning: | Resource #1 | Resource #2 | Process (% done): | Kommentar: | Farvekode til vægtning:
#Design | [6 empty] | 1 | Let og ikke meget tidskrævende | Mellemregninger:
| VBTE overordnet design | 3 | JK |  | 0.2 |  | 2 | Let eller ikke særligt tidskrævende | 0.6
| KI klassediagrammer | 5 | RLJ | MH | 0.4 |  | 3 | Hverken eller | 2
| SM klassediagrammer + print halløj | 4 | NG | JR | 0.4 |  | 4 | Svær eller meget tidskrævende | 1.6
| Database dokumentation | 4 | MH | RLJ | 0 |  | 5 | Svær og meget tidskrævende | 0
| Server dokumentation | 4 | MH | RLJ | 0.2 |  |  |  | 0.8
| TCP dokumentation | 4 | MH | RLJ | 0.2 |  | Process farvekode: |  | 0.8
0
#Implementering | [6 empty] | 0 | Ikke startet | 0
| SM | 4 | NG |  | 0.4 |  | 0.2 | Påbegyndt | 1.6
| VBTE afstandsmåling + print | 5 | JK |  | 0.4 |  | 0.4 | Godt i gang | 2
| Rpi kompiling | 4 | RLJ | MH | 0 | Nedprioriteret | 0.6 | Umiddelbart færdigt. Mangler 2. oppinion | 0
| KI-klasse: VBTE | 1 | RLJ | MH | 1 |  | 0.8 | Mangler gennemlæsning af alle | 1
| KI-klasse: SM | 1 | RLJ | MH | 1 |  | 1 | Gennemlæst af alle | 1
| KI-klasse: SENSOR | 1 | RLJ | MH | 1 |  |  |  | 1
| KI-klasse: RS232 | 2 | RLJ | MH | 1 |  |  |  | 2
0
Andet: | [8 empty] | 0
| Kommunikationsprotokol | 4 | JR | NG, RLJ | 1 |  |  |  | 4
| Sidste rettelse af "gamle" dokumenter | 2 | JK |  | 0.6 |  |  |  | 1.2
19.6
|  | 48 |  | Procentvis færdig: | 40.8333 | %
Arbejdsbyrde per person
| Rasmus Lund-Jensen | RLJ | 12.8333
| Nicolai Glud | NG | 7.3333
| Mick Holmark | MH | 14.5
| Johnny Kristensen | JK | 10
| Jacob Roesen | JR | 3.3333
| Total arbejdsbyrde |  | 48
Note on G16: skyldes at vi godt kan klare os med en alm. pc alene. Det er derfor vigtigere at programmet virker som vi ønsker, end "nice-to"-faktoren RPi er opfyldt
Note on B22: Både I2C + RS232

## Sprint3
Sprint nr: | Scrummaster: | Johnny Kristensen
Tres | Projektleder: | Jacob Roesen
| Koordinator: | Nicolai Glud
Overordnet opgave: | Opgaver: | Arbejdsvægtning: | Resource #1 | Resource #2 | Process (% done): | Kommentar: | Farvekode til vægtning:
Arkitektur | [6 empty] | 1 | Let og ikke meget tidskrævende | Mellemregninger:
| Behavorial | 2 | JK | NG | 0.4 |  | 2 | Let eller ikke særligt tidskrævende | 0.8
| Strukturel systemarkitektur | 2 | MH |  | 0.6 | (Mick alle diagrammer rettet) | 3 | Hverken eller | 1.2
| Finpudse arkitektur | 2 | JR |  | 0.6 |  | 4 | Svær eller meget tidskrævende | 1.2
Design | [6 empty] | 5 | Svær og meget tidskrævende | 0
| VBTE | 4 | JK | MH | 0.4 |  |  |  | 1.6
| SM | 5 | NG | JR | 0.2 |  | Process farvekode: |  | 1
| KI | 5 | RLJ | JK | 0 |  | 0 | Ikke startet | 0
| KI/COM | 5 | RLJ | JR | 0 |  | 0.2 | Påbegyndt | 0
| Database | 5 | MH | NG | 0.4 |  | 0.4 | Godt i gang | 2
Andet: | [6 empty] | 0.6 | Umiddelbart færdigt. Mangler 2. oppinion | 0
| Teknologundersøgelse | 5 | Alle |  | 1 |  | 0.8 | Mangler gennemlæsning af alle | 5
| Rettelse af gamle dokumenter | 3 | JK | NG | 0.4 |  | 1 | Gennemlæst af alle | 1.2
0
0
0
|  | 38 | [6 empty] | 14
|  |  |  | Procentvis færdig: | 36.8421 | %
Arbejdsbyrde per person
| Rasmus Lund-Jensen | RLJ | 6
| Nicolai Glud | NG | 9.5
| Mick Holmark | MH | 6.5
| Johnny Kristensen | JK | 8
| Jacob Roesen | JR | 8
| Total arbejdsbyrde |  | 38

## Sprint2
Sprint nr: | Scrummaster: | JK | Koordinator: | NG
2 | Projektleder: | JR
Overordnet opgave: | Opgaver: | Arbejdsvægtning: | Resource #1 | Resource #2 | Process (% done): | Kommentar: | Farvekode til vægtning:
[7 empty] | 1 | Let og ikke meget tidskrævende | Mellemregninger:
| Videreført: Jura | 3 | MH | RLJ | 1 |  | 2 | Let eller ikke særligt tidskrævende | 3
| Videreført: Snak m. Arne vedr. sensor | 1 | NG | JK | 1 | NG, JK | 3 | Hverken eller | 1
Videreført Accepttest |  | 2 | RLJ | NG | 1 | NG, JR, JK, MH | 4 | Svær eller meget tidskrævende | 2
[7 empty] | 5 | Svær og meget tidskrævende | 0
Systemarkitektur | [8 empty] | 0
| Systemkomponenter - Enheder | 2 | JR | RLJ | 0.8 | JR, JK | Process farvekode: |  | 1.6
| Komponentvalg | 3 | ALLE |  | 1 | RLJ: er afsnittet skrevet og læst af alle? | 0 | Ikke startet | 3
| Strukturel systemarkitektur | 4 | MH | JK | 0.6 | MH: Tilrettelse af tegning, tror vi skal sætte os ned os diskutere, flere ting | 0.2 | Påbegyndt | 2.4
| Behavior systemarktitektur | 5 | JK | MH | 0.6 | JK, NG | 0.4 | Godt i gang | 3
[7 empty] | 0.6 | Umiddelbart færdigt. Mangler 2. oppinion | 0
| HW Systemarkitektur | 0 | JR | JK | 0.2 |  | 0.8 | Mangler gennemlæsning af alle | 0
| Grænseflader / interface | 3 | NG | JR | 0.8 | NG, JK | 1 | Gennemlæst af alle | 2.4
| Forside | 1 | RLJ |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
Teknologiundersøgelse |  | 5 | ALLE |  | 1 |  |  |  | 5
0
Integrationstest |  | 3 | NG |  | 0.8 | NG, JK |  |  | 2.4
| Total: | 32 | [6 empty] | 26
|  |  |  | Procentvis færdig: | 81.25 | %
Arbejdsbyrde per person
| Rasmus Lund-Jensen | RLJ | 6.1 | Ofrede sig for Roesen
| Nicolai Glud | NG | 7.6 | Ofrede sig for Roesen
| Mick Holmark | MH | 7.6 | Ofrede sig for Roesen
| Johnny Kristensen | JK | 6.6 | Ofrede sig for Roesen
| Jacob Roesen | JR | 4.1 | Roesen nåede aldrig at lave alle de opgaver... BUUUUUUUUUUUUH
| Total arbejdsbyrde |  | 32

## Sprint 1
Sprint nr: | Scrummaster: | JK |  |  |  |  | (CTRL + C) til skemaet
1 | Projektleder: | JR
| Koordinator: | NG
Overordnet opgave: | Opgaver: | Arbejdsvægtning: | Resource #1 | Resource #2 | Process (% done): | Kommentar: | Farvekode til vægtning:
Kravspec: | [6 empty] | 1 | Let og ikke meget tidskrævende | Mellemregninger:
| Indledning | 1 | NG |  | 1 |  | 2 | Let eller ikke særligt tidskrævende | 1
| Systembeskrivelse | 1 | NG |  | 1 |  | 3 | Hverken eller | 1
| funktionelle krav | [5 empty] | 4 | Svær eller meget tidskrævende | 0
| * Aktørbeskrivelse | 3 | JR |  | 1 | RLJ, JR, JK, NG, MH | 5 | Svær og meget tidskrævende | 3
| * Usecases | 5 | JK | NG | 0.6 | JR |  |  | 3
| Ikke funktionelle krav | 4 | MH | RLJ | 0.6 | NG | Process farvekode: |  | 2.4
| Krav til udviklings proces + teknologi | 1 | NG |  | 0.8 | RLJ, NG | 0 | Ikke startet | 0.8
| Krav til eksterne interfaces | 1 | NG |  | 0.2 |  | 0.2 | Påbegyndt | 0.2
| Kvalitetsfaktorer | 3 | RLJ | JK | 0.8 | RLJ, NG, JK | 0.4 | Godt i gang | 2.4
Andet: | [6 empty] | 0.6 | Umiddelbart færdigt. Mangler 2. oppinion | 0
| Besvare Arne's spørgsmål fra mailen | 2 | MH |  | 1 |  | 0.8 | Mangler gennemlæsning af alle | 2
| * Sættes ind i projektformulering | [5 empty] | 1 | Gennemlæst af alle | 0
| Jura | 3 | RLJ | JK + MH | 0.2 | RLJ: Videreføres |  |  | 0.6
| Snakke med Arne om sensorer | 0 | JK | NG | 0 | RLJ: Videreføres |  |  | 0
Accepttest: |  | 4 | RLJ | NG | 0.4 | NG: Der mangler kun testcases |  |  | 1.6
18
|  | 28 |  | Procentvis færdig: | 64.2857 | %
Arbejdsbyrde per person
| Rasmus Lund-Jensen | RLJ | 6.5
| Nicolai Glud | NG | 8.5
| Mick Holmark | MH | 5
| Johnny Kristensen | JK | 5
| Jacob Roesen | JR | 3
| Total arbejdsbyrde |  | 28

## Backlog
Dokumentation
Konklusion | D
Tidsplan | D
Målformulering | D
Problemformulering | D
Kravspecifikation | D
Use cases | D
Analyse
Arkitektur-design
Test
Enhedstest | T
Integrationstest | T
Accepttest | T

## Skabelon
Sprint nr: | Scrummaster: | N/A
# | Projektleder: | N/A
| Koordinator: | N/A
Overordnet opgave: | Opgaver: | Arbejdsvægtning: | Resource #1 | Resource #2 | Process (% done): | Kommentar: | Farvekode til vægtning:
#Overskrift 1 | [6 empty] | 1 | Let og ikke meget tidskrævende | Mellemregninger:
|  | 3 |  |  | 0.4 |  | 2 | Let eller ikke særligt tidskrævende | 1.2
|  | 5 |  |  | 0.4 |  | 3 | Hverken eller | 2
[7 empty] | 4 | Svær eller meget tidskrævende | 0
#Overskrift 2 | [6 empty] | 5 | Svær og meget tidskrævende | 0
0
[7 empty] | Process farvekode: |  | 0
[7 empty] | 0 | Ikke startet | 0
[7 empty] | 0.2 | Påbegyndt | 0
[7 empty] | 0.4 | Godt i gang | 0
Andet: | [6 empty] | 0.6 | Umiddelbart færdigt. Mangler 2. oppinion | 0
[7 empty] | 0.8 | Mangler gennemlæsning af alle | 0
[7 empty] | 1 | Gennemlæst af alle | 0
0
0
0
3.2
|  |  |  | Procentvis færdig: | 40 | %
Arbejdsbyrde per person
| Rasmus Lund-Jensen | RLJ | 0
| Nicolai Glud | NG | 8
| Mick Holmark | MH | 0
| Johnny Kristensen | JK | 0
| Jacob Roesen | JR
| Total arbejdsbyrde |  | 8